## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 统计专项业务经费
主管部门 |  | 湖北省统计局 |  |  |  | 实施单位 | 湖北省统计局本级
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 980 | 915.14 | 875.4085 | 10 |  | 95.66% | 9.5658
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 980 | 915.14 | 875.4085 | — |  | 95.66% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：组织实施全省人口、经济、农业等重大国情国力普查，并进行数据质量核查，生产和发布真实、准确、完整和及时的统计数据。 目标2：对全省国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、预测和监督，开展统计科学研究、交流工作，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。 |  |  |  |  | 年初召开了全省统计工作会议，确定了全省统计工作重点和方向；组织开展了32次业务培训，为重点统计工作打下一定基础；按季度、年度组织服务业、工业等行业企业填报统计报表，并开展3次季度数据质量核查工作，确保省、市、县数据差率符合要求，提高数据质量；开展统计抽样调查工作，充分调查目标企业，形成92篇统计分析报告、专报，为领导提供咨询建议。全年设计形成10类统计产品，为省委省政府和有关部门提供统计信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 证据 | 证据来源
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 统计工作会议完成率 |  | 82% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |  | 就只开全省统计工作会议，已于2019年2月25日召开全省统计工作会议，但会议经费按要求从基本支出-会议费中列支。
|  |  | 数据评审、监控完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |  | 计划开展4次数据联审培训，其中核算处2018年地区GDP数据质量联审暨核算年报培训班、社科处全省科技和文化产业统计年报数据年审培训班已在7月前按计划召开，工业处半年数据联审及评估办法培训已于8月27日开展，服务业处全省服务业数据联审暨报表制度布置培训已于11月开展。
|  |  | 调查样本（对象）充足度 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差 |  | 工业企业1.5万家 建筑业企业0.49万家 批发和零售业企业 0.85万家 住宿和餐饮业企业0.24万家 房地产开发经营业企业0.42万家 重点服务业企业0.62万家 投资企业0.95万家 | “一套表”
|  |  | 数据质量核查频次 |  | 3次 | 3次 | 9 | 9 | 无偏差 |  | 完善统计数据质量核查制度。2019年湖北省局分别组织开展了三次季度数据质量核查，总共核查846家企业和项目。核查结束后将核查结果反馈各专业及各市州，强化核查结果应用。 | 工作总结
|  |  | 省、市、县数据差率 |  | 0.5% | 符合要求 | 7 | 7 | 无偏差 |  | 结合往年情况，预计能够达到计划标准。可能统计年报里面有。
|  |  | 统计报表完成率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差 |  | 每个行业都有一个报表，登记在册的企业是否填报完成各行业统计年报，填报系统
|  |  | 分析、预测报告完成率 |  | 100% | 139.4% | 7 | 7 | 无偏差 |  | 全局计划撰写分析报告66篇以上，2019年全局共撰写各类统计分析报告、专报共92篇，其中26篇被省领导签批、9篇被省两办期刊转载。 | 综合处工作总结
|  | 质量指标 | 统计业务能力保障度 |  | 82% | 91.43% | 9 | 9 | 无偏差 |  | 计划开展35次业务培训，有3个培训未开展（其中新进公务员培训班因未招录公务员而未开展；一芯两带三区战略调研时间长，方案制定完成已到12月，因疫情影响进一步推迟开展，计划仍要开展）、1个培训（全省乡级统计部门复合型人才培训班）因工作重点更换为“四上企业统计师资培训班”，该培训班针对人群仍为统计部门复合型人才。5个培训因时间、培训内容等原因与其他培训合并开展。
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 统计产品种类丰富度 |  | 10种 | 10种 | 7 | 7 | 无偏差 |  | （湖北统计资料、湖北统计资料（专报）、统计公报、统计快报、湖北省领导干部手册、湖北省国民经济统计月报、湖北统计数据、湖北数据快递、湖北经济社会发展实证报告、湖北2019统计年鉴） | 产品照片
绩效指标 | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 统计分析成果采用率 |  | 40% | 38.04% | 7 | 6.6576 | 本年度执法抽查、调研工作均开展较多，相关统计分析报告、专报数量上报多，因部门之间业务工作交叉，相关刊物采用率稍低 |  | 2019年全局共撰写各类统计分析报告、专报共92篇，其中26篇被省领导签批、9篇被省两办期刊转载。 | 综合处工作总结
|  |  | 对口扶贫工作投入力度 |  | 100万元 | 100万元 | 6 | 6 | 无偏差 |  | 援藏、援疆、扶贫点资金共计100万元，于年底一次性支付。 | 财务账
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政府部门及社会公众满意度 |  | 85% | 按权重计算 | 10 | 9.9137 | 因疫情影响，不宜发放问卷进行满意度指标考核，调整为按权重评价(89.22)/90*10=9.91 |  | 满意度指标是对项目综合情况的评价，为年度考核指标，鉴于单位时间人力成本，在年度绩效评价时统一调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1372

## Sheet2 (hidden)
支出项目 | 预算金额（万元） | 调整后预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 执行率（%）
办公费 | 133.62 | 103.62 | 93.5283 | 90.26% | 1、购置各类办公用83.62万元:统计专项业务办公用文具等办公用品32.52万元；打印机晒鼓费、粉墨盒200人*2个/人/600元/个=24万元，文印室一体机晒鼓15万元；办公室、档案室、机要室及部分处室三色硒鼓5万；处室打印纸80箱*300元/箱=2.4万元，文印室打印纸90箱*300元/箱=2.7万元；所必需的清洁用品2万元。 2、楚天云服务费40万元。 3、其他办公费10万元。
邮电费 | 37 | 37 | 16.1662 | 43.69% | 1、局机关全年各处室单位发生的电话费；年度统计报表、制度手册、统计工作用品用具等物资快递、邮寄费。4季度×8万元/季度＝32万元 2、其他邮寄快递费5万元。
印刷费 | 142.06 | 142.06 | 112.614 | 79.27% | 全年各专业发生各类印刷支出,具体明细详见后面的附件表。
办公设备购置 | 73.6 | 73.6 | 128.7428 | 174.9% | 共计73.60万元： 1、计算机52万元。1.台式电脑40台，每台0.6万元，计24万元。2.便携式计算机40台， 每台0.7万元，计28万元。 2、空调16.60万元1.空调1.5匹20台， 每台0.35万元，计7万元。2.空调3匹8台， 每台0.7万元，计5.6万元。3.空调5匹4台， 每台1万元，计4万元。 3、沙发、柜子、书桌等，预算10件，每件0.5万元，计5万元。
劳务费 | 77 | 77 | 76.1434 | 98.89% | 1、派遣制人员工资每月10万元，局机关承担半年，60万元。 2、专家讲课、授课、专家评审、招录考官费17万元。合计77万元。
培训费 | 246.5 | 211.64 | 158.3246 | 74.81% | 全局17个处室及事业单位2019年预算培训34个,所有培训按每天380元的标准计算，总计290万元,另外考虑到价格、人数等因素按下浮15%的标准,统计专项业务费全年预算培训费246.50。
差旅费 | 103.77 | 103.77 | 87.4758 | 84.3% | 局机关17个处室，另含6个事业单位（后勤、数管中心、民调、宣教中心、科研所、普查中心）共23个，平均每月出差调研督查巡查2次全年24次，每次2人，按470元/天，估计2天计算，计103.77万元。
委托业务费 | 30 | 30 | 60.5633 | 201.9% | 1、项目绩效评价费用20万元。 2、内部控制管理费用10万元。
办公楼零星维修费 | 36.45 | 36.45 | 41.8501 | 114.8% | 1.办公楼水电维修20万元。 2.消防、管道、水箱等维护费10万元。 3.办公楼其他零星维修费6.45万元。
援藏、援疆、扶贫点支出 | 100 | 100 | 100 | 100% | 1、根据援疆援藏会议精神，我局对口援助西藏山南市统计局及新疆博州、农五师，三个单位分别每年不少于20万元，共计60万元。 2、根据精准扶贫要求，我局对驻点村溪水县双河口村每年不少于40万元援助扶贫款。
其他 | 0 | 0
合计 | 980 | 915.14 | 875.4085 | 95.66%
64.86