## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 计算机网络运行维护及网络专线租赁费
主管部门 |  | 湖北省统计局 |  |  |  | 实施单位 | 湖北省统计局本级
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 | 161.2 | 10 | 84.84% |  | 8.4842
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 161.2 | — | 84.84% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保持省、市州、县统计系统电子政务外网互联互通，维护机房运作的稳定性，保证网络运行通畅、安全、可靠，满足日常工作需要。 |  |  |  |  | 湖北省广播电视信息网络为省统计局到17个市（州）统计局提供了各一条35Mbps速率的电路，保障了省、市州、县统计系统电子政务外网互联互通，并由湖北设备工程招标工作有限公司和武汉天融信网络安全技术有限公司分别负责机房运维以及网络安全，省局机关全年网络运行通畅、安全、可靠。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 证据 | 证据来源
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 省、市、县专线条数 |  | 17条 | 17条 | 14 | 14 | 无偏差 |  | 根据与湖北省广播电视信息网络股份有限公司签订的合同，该供应商为省统计局到17个市（州）统计局提供了各一条35Mbps速率的电路。 | 合同
|  |  | 机房巡检频次 |  | 1次/周 | 1次/周 | 14 | 14 | 无偏差 |  | 机房每周五下午由数管中心主任现场巡视，另设有监测系统和机房环控系统，时刻进行监测，每五分钟发送机房运行相关数据到局内部网络。每季度运维公司进行信息平台巡检，发现问题及时维护，并就机房硬件以及软件情况出具巡检报告。 | 访谈记录 季度巡查记录
|  |  | 企业CA证书发放数 |  | 45000家 | 约51000家 | 8 | 8 | 45000家为预计规上企业数，2019年年末实际有51000家规上企业。由于CA证书不限企业下载次数，该项指标无法准确考核，建议修改指标为规上新增企业数CA证书发放率≧100%。 |  | 湖北省规上企业均需通过湖北省统计联网直报平台填报数据，企业在首次登录、更换浏览器、设备或企业名称都需要重新申请下载证书。为确保规上企业全部使用填报系统，新增规上企业应全部进行CA认证。
|  | 质量指标 | 网络安全保障度 |  | 不发生黑客入侵、数据丢失的现象 | 不发生黑客入侵、数据丢失的现象 | 14 | 14 | 无偏差 |  | 2019年合同由2018年签订，由武汉天融信网络安全技术有限公司为湖北省统计局信息平台建立防火墙，并定期开展应用系统渗透测试，出具季度安全报告，就网络安全问题提出整改方案，实施整改，提高网络安全性能 | 合同、安全保障检测记录
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 机房设备正常运行率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  | 1-12月仅发生过一次空调漏水，收到监控系统发送的短息后处理及时。
|  |  | 省、市州、县各地统计系统网络平稳性 |  | 不发生网络系统崩溃的情况 | 不发生网络系统崩溃的情况 | 10 | 10 | 无偏差 |  | 供应商定期会进行网络运行检查，及时响应处理统计局网络运行问题，但相关报告由供应商内部掌握，未能提供。 | 访谈记录
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 局机关工作人员满意度 |  | 90% | 按权重评价 | 10 | 9.81 | 因疫情影响，不宜发放问卷进行满意度指标考核，调整为按权重评价(78.48)/80*10=9.81 |  | 满意度指标是对项目综合情况的评价，为年度考核指标，鉴于单位时间人力成本，在年度绩效评价时统一调查。
|  |  | 企业网上查询传输数据满意度 |  | 90% | 按权重评价 | 10 | 9.81 | 因疫情影响，不宜发放问卷进行满意度指标考核，调整为按权重评价(78.48)/80*10=9.81 |  | 满意度指标是对项目综合情况的评价，为年度考核指标，鉴于单位时间人力成本，在年度绩效评价时统一调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.1042
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## Sheet2 (hidden)
支出项目 | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 执行率（%）
网络租赁费 | 63 | 60.4 | 95.87%
机房运行维护费 | 82 | 58 | 70.73%
信息安全运维费 | 15 | 14 | 93.33%
身份认证 | 25 | 23.8 | 95.2%
机房、网络维护其他支出 | 5 |  | 0%
其他支出 | 0 | 5
合计 | 190 | 161.2 | 84.84%
Note on C6: Lenovo: 数管中心荆晖报销会议室服务费、办公室彭绪云报销会议室音频系统改造费用之一