## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 办公房租金及物业管理费
主管部门 |  | 湖北省统计局 |  |  |  | 实施单位 | 湖北省统计局本级
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 | 218.2134 | 10 | 99.19% |  | 9.9188
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 | 218.2134 | — | 99.19% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 租用1871㎡办公用房，满足省局机关办公需要；定期开展办公大楼维护与院内绿化管理工作，及时进行大楼维修及垃圾处理，改善办公条件。 |  |  |  |  | 租用了1871㎡办公用房，并聘请物业公司开展保洁、安保、停车管理、突发事件应急处理和会议服务等五项工作，每天清理大楼生活垃圾，定期对院内绿植进行养护，及时进行大楼维修，改善了办公条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 证据 | 证据来源
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 租用办公房面积 | 租用办公房面积 | 1871㎡ | 1871㎡ | 8 | 8 | 无偏差 |  | 租房合同于2016年签订，合同有效期至2020年6月24日，2019年8月份完成政府采购程序，房屋租赁补充协议于2019年9月18签订，租房款60万元于2019年11月04日支付。 | 补充协议、明细账
|  |  | 物业服务项目完成数 | 物业服务项目完成数 | 5项 | 5项 | 12 | 12 | 无偏差 |  | 与武汉市雨阳物业管理有限公司签订物业合同，物业服务项目为保洁、安保、停车管理、突发事件应急处理和会议服务5项，均为日常性项目。通过查看物业服务项目台账，物业公司每天安排人员进行大楼清扫，并定期进行清扫检查。同时特定节假日进行大规模清洗，每天早中晚进行园区、办公楼巡查，并组织开展了4次防爆演习以及2次消费演习；安排人员进行停车管理，每天记录临时停放车辆出入情况；根据统计局会议安排，做好会议服务，全年无突发事件发生，全面完成5项服务内容。一、二、三、四季度物业服务评价均为优。
|  |  | 垃圾处理频率 | 垃圾处理频率 | 1次/天 | 1次/天 | 10 | 10 | 无偏差 |  | 按照与武汉市武昌区水果湖街环境卫生所签订的武汉市生活垃圾服务费合同，由环卫作业每日进行生活垃圾清理，湖北省统计局每月支付0.57万元费用 | 报销凭证后会有发票和合同。
|  |  | 院内绿植修剪频次 | 院内绿植修剪频次 | 1次/年 | 未完成 | 10 | 9 | 2019年院内绿植未进行大规模修剪，主要以养护为主。建议按照每年实际情况修改指标设置 |  | 与武汉豫楚园艺有限公司签订了绿化管理合同，保障交管的花草树木修剪、除草、除虫、施肥等工作，合同协议每季度0.48万元。 | 报销凭证后会有发票和合同。
|  | 质量指标 | 办公楼房维修服务质量 | 办公楼房维修服务质量 | 未出现同一区域反复维修的情况 | 未出现同一区域反复维修的情况 | 12 | 12 | 无偏差 |  | 通过查看份维修台账，除门禁系统、电灯泡、卫生间等区域维修更换频率较高，其他区域未出现同一区域反复维修的情况。 | 维修台账
|  | 时效指标 | 维修维护及时性 |  | 及时 | 及时 | 8 | 8 | 无偏差 |  | 从开始维修到维修完成一般不超过半个月，大部分维修项目于计划时间内完成。 | 访谈记录
| 效益指标（10分） | 社会效益指标 | 办公楼运行稳定性 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  | 办公大楼总体运行情况良好，虽有停电维修情况发生，但会提前通知做好安排，尽量减少对机关业务开展的影响。且每日夜安排人员进行巡查。 | 访谈记录
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 物业服务满意度 |  | 85% | 优秀 | 10 | 10 | 无偏差 |  | 一、二、三、四季度物业服务评价均为优。
|  |  | 办公环境满意度 |  | 85% | 按权重评价 | 10 | 9.88 | 因疫情影响，不宜发放问卷进行满意度指标考核，调整为按权重评价(88.92)/90*10=9.88 |  | 9.8799
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7988
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。