## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 湖北省第四次经济普查经费
主管部门 |  | 湖北省统计局 |  |  |  | 实施单位 | 湖北省统计局本级
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 282.6 | 250.94 | 10 | 88.8% |  | 8.8797
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 282.6 | 250.94 | — | 88.8% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进行普查登记、数据处理，发布普查的主要数据结果并进行宣传；完成资料开发的前期准备工作。 |  |  |  |  | 普查登记工作基本于4月底完成，局机关组织了多期培训以及数据质量核查，提高数据质量；通过组织课题研究、撰写专题报告等方式加强普查数据应用；通过媒体宣传，提高普查知晓度，最终于2019年12月上报我省经济普查公报，并于2020年2月公示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 证据 | 证据来源
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 普查登记工作完成率 |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |  | 普查登记工作基本于4月底完成，全省近10万普查员、普查指导员手持数据采集设备对全省400多万调查单位进行了逐户调查登记。 | 湖北省第四次全国经济普查入户登记工作结束
|  |  | 数据上报率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差 |  | 根据国务院经普办发布数据上报情况的通报，截止4月20日我省上报告率为80%-90%，5月25日国务院经普办最后一次开放了上报通道，我省完成了登记数据上报工作。并于2019年12月上报我省经济普查公报，
|  |  | 培训工作完成率 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差 |  | 通过查看各项培训通知文件、签到表、合同等相关资料，了解到质量抽查培训、数据质量验收审核培训、全省基本单位统计暨调查单位管理培训、第四次全国经济普查数据评审培训班等四次培训因方案调整、培训形式改变、与其他培训合并等原因而未单独开展，但相关培训内容已传达至目标人群，其余培训工作均已开展，培训工作完成率达100%，
|  |  | 资料开发准备工作完成率 |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |  | 国务院经普办已下发《第四次全国经济普查资料开发应用计划》，省经普办于2019年8月向地方普查机构下发经济普查工作安排，省局针对重点领域和热点问题撰写专题研究分析报告，已收集2018年全省各地优秀宣传作品，同时经济普查研究课题也正在拟定当中。2019年11月5日湖北省经普办召开全省第四次全国经济普查资料开发工作布置会。 | http://tjj.hubei.gov.cn/ztzl/jjpc/201912/t20191216_1765530.shtml
|  |  | 数据库前期准备工作完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |  | 全国第四次经济普查数据处理系统由国家搭建，地方配备软件，在保证上报国家数据符合要求的前提下，可以自行扩建。2018年局机关购置了购置服务器、采集终端、对超融合平台升级改造，满足了数据上报要求和普查需求，建成湖北省第四次经济普查数据处理平台。 | 全国第四次经济普查数据处理系统由国家搭建，地方配备软件，购置手持终端，在保证上报国家数据符合要求的前提下，可以自行扩建。省局计划采购三中心网络设备、操作系统、数据库、手持电子终端设备，实际购置服务器、采集终端、手持电子终端设备，对超融合平台升级改造，满足了数据上报要求和普查需求，建成湖北省第四次经济普查数据处理平台，后期省局对剩余网络及软件购置更新预算费用进行了调整。
|  | 质量指标 | 登记数据差错率 |  | ＜0.5% | 合格 | 8 | 8 | 无偏差 |  | 登记数据差错率由国务院经普办抽查核定，超过0.5%会返工，具体数值由国务院掌握，未进行公布。 | 访谈记录
|  |  | 抽查数据合格率 |  | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |  | 国务院经普办组织了数据质量抽查，按照随机抽样办法，在我省随机选择9个县（市、区），每个县市区抽查4个普查小区现场核实登记数据，发现数据不符，现场确认，保证数据真实有效。 | 访谈记录
|  | 时效指标 | 普查结果发布及时性 |  | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 无偏差 |  | 各省普查公报需上报国家统计局获得审批，并在国务院经普办公布全国经济普查数据后各省统计公报才可发布，湖北省统计局于2020年1月20日在其官网第四次全国经济普查专栏上公开。 | http://tjj.hubei.gov.cn/ztzl/jjpc/
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 课题研究多样性 |  | 从多方面进行课题研究 | 尚未实施 | 10 | 5 | 因疫情延期开展，效益未知 |  | 研究课题先从统计机构内部进行征集，再请有关专家人员选定课题，目前研究课题初步已拟定，因疫情影响，工作延期。 | 关于湖北省第四次全国经济普查资料深度开发应用研究进展情况的汇报、 全省经济普查课题研究有关要求
|  |  | 主流媒体报道频率 |  | 8篇/年 | 10篇 | 10 | 10 | 无偏差 |  | 人民网、经济日报、湖北日报、湖北卫视、长江云、武汉晚报、荆楚网等多家主流媒体共报道了10次关于四经普活动的新闻，其中湖北日报、湖北新闻、武汉晚报、经济日报等多家媒体对入户登记第一天进行了报道。 | 百度搜索“湖北省第四次全国经济普查”
|  |  | 公众对普查结果的了解度 |  | 85% | 权重计算 | 10 | 9.32 | 因疫情影响，不宜发放问卷进行满意度指标考核，调整为按权重评价(83.88)/90*10=9.32 |  | 满意度指标是对项目综合情况的评价，为年度考核指标，鉴于单位时间人力成本，在年度绩效评价时统一调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1997
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## Sheet2 (hidden)
支出项目 | 预算金额（万元） | 调整后预算数 | 执行金额（万元） | 执行率（%）
印刷费 | 52.95 | 52.95 | 4.8835 | 9.223%
维修费 | 11 | 11 | 11 | 100%
培训费 | 117.4 | 100 | 92.7995 | 92.8%
会议费 | 8.72 | 8.72 | 0.8415 | 9.65%
出国考察费 | 50 | 50 | 32.4 | 64.8%
差旅费（迎接国家质量抽查、巡查费） | 54.93 | 54.93 | 54.446 | 99.12% | 90.29%
办公费 | 5 | 5 | 51.4893 | 1030%
其他商品服务支出 | 0 | 0 | 3.0825
合计 | 300 | 282.6 | 250.9423 | 88.8%